## Feuil1
[5 empty] | Date de début du planning : | [8 empty] | 2021-02-16
|  |  |  | Mois et année --> | Janvier 2021 | [30 empty] | Fevrier 2021
|  |  |  | Numéro de semaine ISO --> | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9
Projet | Tâche | Date début | Date fin | Vert | time axis 2021-02-16 to 2021-04-18
Projet Gestionnaire commissariat |  | 2019-07-15 | 2019-08-09
| Integrer Bootstrap | 2019-07-15 | 2019-07-24 | x
| Integrer Material design | 2019-07-17 | 2019-07-22
| Crée la BDD | 2019-07-22 | 2019-07-24
| Crée l'architecture | 2019-07-22 | 2019-07-26
| Integrer la BDD | 2019-07-25 | 2019-08-05
| Crée la page d'acceuil | 2019-08-01 | 2019-08-09
Crée liste Effectifs
Crée la liste comiseriats
Exploiter les donnés
Ajouter un Policier
Histograme des ages
Google pie chart
Formulas:
Mois et année --> = IF(ISERROR(ISOWEEKNUM([Janvier 2021, row below])),"Numéro de semaine -->","Numéro de semaine ISO -->")
Gestion de projets